## Faaliyet Planı
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ KALİTE FAALİYET PLANI
Doküman No: KYS-PL-004
Revizyon Tarihi: 05.01.2022
Revizyon No: 0
Sayfa: 1/1
FAALİYETİN ADI |  |  | 2025
|  |  | Ocak |  |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Projelerle İlgili Faaliyetler
1.1 Proje çağrılarına çıkılması |  | Planlama | bar: Ocak 1 to Şubat 8; Nisan 17 to Mayıs 20
Uygulama | bar: Aralık 49 to Aralık 52
1.2 Projelerin değerlendirilmesi |  | Planlama | bar: Şubat 9 to Mart 12; Mayıs 21 to Haziran 24
Uygulama
1.3 Projelerde satın alma, yolluk ve ek talep işlemlerinin yapılması |  | Planlama
Uygulama
1.4 Proje ara raporlarının kontrol edilmesi |  | Planlama
Uygulama | bar: Aralık 49 to Aralık 52
1.5 Proje sonuç raporlarının kontrol edilmesi |  | Planlama
Uygulama | bar: Aralık 49 to Aralık 52
1.6 Proje bilgilerinin YÖKSİS sistemine girilmesi |  | Planlama | bar: Aralık 49 to Aralık 52
Uygulama | bar: Aralık 49 to Aralık 52
1.7 Proje harcamalarının Ağustos ve Aralık ayında CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ BÜTÇE BAŞKANLIĞINA gönderilmesi |  | Planlama | bar: Temmuz 30 to Ağustos 34; Aralık 49 to Aralık 52
Uygulama
1.8 Koordinasyon biriminin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim amirleri ve memurlarla toplantı yapmak |  | Planlama | bar: Ocak 1; Şubat 8; Mart 12; Nisan 17; Mayıs 21; Haziran 24; Ağustos 34; Aralık 52
Uygulama
1.9 BAPSİS sisteminin güncellenmesi ve kontrolü |  | Planlama
Uygulama
1.10 BAP ödeneklerinin muhasebeleştirilmesi |  | Planlama
Uygulama | bar: Haziran 25 to Temmuz 28; Aralık 49 to Aralık 52
2. İç Tetkik ve Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
2.1 İç Denetim sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
2.2 İç Tetkik sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
3. Dış Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
3.1 YÖK denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
3.2 Sayıştay Başkanlığı'nın denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Planlama
Uygulama
| UYGULAMA GERÇEKLEŞTİ |  | Ocak 5: Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al
UYGULAMA GERÇEKLEŞMEDİ x
KAYNAK TANIMLAMALARI |  |  | Şubat 7: Hazırlayan; Mayıs 22: Onay; Ağustos 35: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü
FS:Finansman
KT:Katılım |  |  | Şubat 7: Öğr. Gör. Ömer SONKAYA; Mayıs 22: Prof. Dr. Berkant KAYAN; Ağustos 35: Prof. Dr. Ömer KÖSE
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
(Form No: KYS-PL-004; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No: 00)