## 2019 örnek
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE FAALİYET PLANI
Doküman No: KYS-PL-004
Revizyon Tarihi: 30.04.2018
Revizyon No: 0
Sayfa: 1/1
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2019
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1 SGK/ Emekli Keseneği/ Vergiler/ Sendika/ İcra/ Nafaka vs. İlgili Kurum ödemeleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 3 to 2019 4; 2019 7 to 2019 8; 2019 11 to 2019 12; 2019 16 to 2019 17; 2019 20 to 2019 21; 2019 25 to 2019 26; 2019 29 to 2019 30; 2019 33 to 2019 34; 2019 38 to 2019 39; 2019 42 to 2019 43; 2019 46 to 2019 47; 2019 51 to 2019 52
G | bar: 2019 3 to 2019 4; 2019 7 to 2019 8; 2019 11 to 2019 12; 2019 16 to 2019 17; 2019 20 to 2019 21; 2019 49 to 2019 52
1.2 BES Ödemeleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 2; 2019 7; 2019 11; 2019 15; 2019 20; 2019 24; 2019 28; 2019 33; 2019 37; 2019 41; 2019 46; 2019 50
G | bar: 2019 2; 2019 7; 2019 11; 2019 15; 2019 20
1.3 Hazine Nakit Talepleri |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2019 1 to 2019 22; 2019 49 to 2019 52
1.4 Mali Tabloların Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 4; 2019 8; 2019 12; 2019 17; 2019 21; 2019 26; 2019 30; 2019 35; 2019 39; 2019 43; 2019 48; 2019 52
G | bar: 2019 4; 2019 8; 2019 12; 2019 17; 2019 21; 2019 49 to 2019 52
1.5 Kesin Hesabın gönderilmesi (Hazine ve Maliye Bakanlığı; TBMM; Sayıştay Başkanlığı) |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 16; 2019 20; 2019 40
G | bar: 2019 16; 2019 20; 2019 49 to 2019 52
1.6 Maaşların ödenmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 2; 2019 7; 2019 12; 2019 16; 2019 20; 2019 25; 2019 29; 2019 34; 2019 38; 2019 42; 2019 47; 2019 51
G | bar: 2019 2; 2019 7; 2019 12; 2019 16; 2019 20
1.7 Şubelerin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim amirleri ile toplantı yapmak |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2019 1 to 2019 22
1.8 Muhasebe Yetkilisinin Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 3 to 2019 4
G | bar: 2019 3 to 2019 4
1.9 Aylık nakit talebinin Nakit Talebi Aktarım Sistemi üzerinden Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 3; 2019 8; 2019 12; 2019 16; 2019 21; 2019 25; 2019 29; 2019 34; 2019 38; 2019 43; 2019 47; 2019 51
G | bar: 2019 3; 2019 8; 2019 12; 2019 16; 2019 21; 2019 49 to 2019 52
1.10 Taşınır icmal cetvellerinin onaylanarak birimlere gönderilmesi |  | Muhasebe ve Kesin Hesap Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 1 to 2019 5; 2019 52
G | bar: 2019 1 to 2019 5; 2019 49 to 2019 52
1.11 Birim Faaliyet Raporunın gönderilmesi |  | Stratejik Yönetim ve Planlama Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 1 to 2019 5
G | bar: 2019 1 to 2019 5; 2019 49 to 2019 52
1.12 Nihai Performans Programının, Üniversitemiz web sayfası üzerinden açıklanması |  | Stratejik Yönetim ve Planlama Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 1 to 2019 5
G | bar: 2019 1 to 2019 5; 2019 49 to 2019 52
1.13 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ayrıntılı Harcama / Finansman Programını hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunmak. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 1 to 2019 8
G | bar: 2019 1 to 2019 8; 2019 49 to 2019 52
1.14 İdare faaliyet raporunun hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 8
G | bar: 2019 8; 2019 49 to 2019 52
1.15 Üniversitemizin Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanarak Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 13
G | bar: 2019 13; 2019 49 to 2019 52
1.16 (Ocak-Haziran Dönemi) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 31
G
1.17 Bütçe teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | bar: 2019 35 to 2019 39
1.18 Yatırım Programı Teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 40 to 2019 44
G
1.19 Yılı Performans Programı Teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 7
G | bar: 2019 7
1.20 Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerine gidilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 27 to 2019 35
G
1.21 Görüşmelerde revize edilen Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Kitapçığının basılıp TBMM’ye gönderilmesi |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 42
G
1.22 Güncellenen Performans Programı Tasarısı Kitapçığının basılarak TBMM’ye gönderilmesi. |  | Bütçe ve Performans Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2019 42
G
1.23 Konsolide risk raporu idare risk koordinatörü tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Üst Yöneticiye sunulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Konsolide Risk Raporu | P | bar: 2019 14 to 2019 17
G | bar: 2019 14 to 2019 17
1.24 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az 1 kez analiz edilmesi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Risk Tespit ve Değerlendirme Formu | P | bar: 2019 9 to 2019 13
G | bar: 2019 9 to 2019 13
1.25 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Eylem Planı | P | bar: 2019 18 to 2019 22
G | bar: 2019 18 to 2019 22
1.26 İç Kontrol sisteminin işleyişi SGDB ve İKİYK tarafından yılda en az bir kez değerlendirilecek ve raporlanarak üst yöneticiye sunulması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | İç Kontrol Değerlendirme Raporu | P | bar: 2019 14 to 2019 17
G | bar: 2019 14 to 2019 17
1.27 İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Görüş,Öneri ve Şikayet | P | bar: 2019 9 to 2019 13
G | bar: 2019 9 to 2019 13
1.28 İç kontrolün değerlendirilme sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmesi ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanması. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Eylem Planı | P | bar: 2019 18 to 2019 22
G | bar: 2019 18 to 2019 22
1.29 Yan ödeme cetvellerinin vize edilmesi |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Yan Ödeme Cetveli | P | bar: 2019 1 to 2019 5
G | bar: 2019 1 to 2019 5
1.30 Sendika üye sayısının tespit edilmesi |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şub. Müd. | İG,TK,EK,KT | Yetkili Sendika Toplantı Tutanağı | P | bar: 2019 20
G | bar: 2019 20
2. İç Tetkik ve Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
2.1 İç Denetim sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | p
G
2.2 İç Tetkik sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3. Dış Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler
3.1 YÖK denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3.2 Sayıştay Başkanlığı'nın denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Daire Başkanı | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2019 7: Hazırlayan; 2019 22: Onay; 2019 35: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü |  |  | Planlanan Faaliyet
FS:Finansman |  |  | Tamamlanan Faaliyet
KT:Katılım |  |  | Yapılamayan Faaliyet |  |  | 2019 7: Öğr. Gör. Ömer SONKAYA; 2019 22: Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN; 2019 35: Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
(Form No: KYS-PL-004; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No: 00)

## Sayfa1
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ KALİTE FAALİYET PLANI
Doküman No: KYS-PL-004
Revizyon Tarihi: 30.04.2018
Revizyon No: 0
Sayfa: 1/1
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2024
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1 Proje çağrılarına cıkılması |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2024 1 to 2024 8; 2024 17 to 2024 20
G | bar: 2024 1 to 2024 8; 2024 49 to 2024 52
1.2 Projelerin değerlendirilmesi |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2024 9 to 2024 12; 2024 21 to 2024 24
G | bar: 2024 9 to 2024 12
1.3 Proje ara raporlarının kontrol edilmesi |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2024 1 to 2024 12; 2024 49 to 2024 52
1.4 Proje sonuç raporlarının kontrol edilmesi |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2024 1 to 2024 12; 2024 49 to 2024 52
1.5 Proje bilgilerinin YÖKSİS sistemine girilmesi |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2024 49 to 2024 52
G | bar: 2024 49 to 2024 52
1.6 Proje harcamalarının Ağustos ve Aralık ayında CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ BÜTÇE BAŞKANLIĞINA gönderilmesi |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2024 30 to 2024 34; 2024 49 to 2024 52
G
1.7 Koordinasyon biriminin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim amirleri ve memurlarla toplantı yapmak |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P | bar: 2024 1; 2024 8; 2024 12; 2024 17; 2024 21; 2024 24; 2024 34; 2024 52
G | bar: 2024 1; 2024 8; 2024 12
1.8 BAPSİS sisteminin güncellenmesi ve kontrolü |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2024 1 to 2024 12
1.9 BAP ödeneklerinin muhasebeleştirlmesi |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT |  | P
G | bar: 2024 25 to 2024 28; 2024 49 to 2024 52
2. İç Tetkik ve Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler |  | Bap Koor. Birimi
2.1 İç Denetim sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | p
G
2.2 İç Tetkik sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3. Dış Denetim Sonucu Yapılması Gereken Faaliyetler |  | Bap Koor. Birimi
3.1 YÖK denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
3.2 Sayıştay Başkanlığı'nın denetimi sonucunda yapılması gereken faaliyetler |  | Bap Koor. Birimi | İG,TK,EK,KT | Denetim Raporu | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2024 7: Hazırlayan; 2024 22: Onay; 2024 35: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü |  |  | Planlanan Faaliyet
FS:Finansman |  |  | Tamamlanan Faaliyet
KT:Katılım |  |  | Yapılamayan Faaliyet |  |  | 2024 7: Öğr. Gör. Muhammed Raşid BAKIR; 2024 22: Prof. Dr. Berkant KAYAN; 2024 35: Prof. Dr. Ömer KÖSE
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
(Form No: KYS-PL-004; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No: 00)